样本

作业指导书

文件名称：财务咨询服务标准

文件编号：HC-QW-0105

版 本 号：1.0

受控状态：

分发编号：

责任部门：

编    制：

审    核：

批    准：

颁布日期：XXXX年XX月XX日    实施日期：XXXX年XX月XX日

| 文件更改记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制/修订日期 | 章节 | 内 容 | 修订人 | 审核人 | 批准人 | 版本 |
| XXXX年XX月XX日 | 新订 |  |  |  |  | 1.0 |

导  读

1 目的	1

2 适用范围	1

3 责任部门	1

4 标准	1

5 本制度经授权由综合管理部负责拟制、解释，经中心主任批准之日起生效实施，本制度的修订亦同。

# 1 目的

为规范财务咨询服务产品验收工作，确保不交付不合格的服务。

# 2 适用范围

适用于和创咨询管理部财务咨询业务的质量检查。

# 3 责任部门

部门负责人负责按本标准对财务咨询服务过程进行检查，并进行合格判定。

# 4 标准

财务咨询应满足以下质量标准：

| 序 | 检验项目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 明确委托关系 并初访 | 了解委托方的管理咨询需求、类型、工作量和工作难度及风险，进行服务要求评审。必要时双方高层共同开展服务要求评审，对合同细节进行分析和处理，以便双方执行层理解和配合。 |
| 4.2 | 签订咨询合同书 | 双方就管理咨询内容、要求和责任、工作计划达成一致认识，并形成书面协议。 |
| 4.3 | 现场咨询诊断与 调查 | 对委托方进行现场诊断、收集有关财务内部管理制度、上年度审计报告、财务账本、会计报表等文件资料；对顾客作出初步诊断报告。 |

| 序 | 检验项目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 4.4 | 编制项目 总体工作计划、进度表和月计划、周计划 | 根据双方认同的咨询工作目标、内容、依据和标准，编制项目总体咨询工作计划，经双方负责人共同审核确认。然后制定月计划，并经双方执行层负责人确认。 |
| 4.5 | 计划实施记录或 备忘录 | 实施计划结果或问题由双方面在咨询工作结束时进行确认、填写备忘录或工作记录； 备忘录应约定每次工作的内容、时间频次和需要解决的事项、相关配合人员和所需文件。 |
| 4.6 | 阶段性 工作总结 | 每个约定的咨询阶段或单元任务完成后，都要进行阶段性工作小结，对存在的问题、困难进行分析、需双方协商解决的双方达成协议，该本公司处理的，制定并实施纠正或预防措施。 |
| 4.7 | 咨询成果交付 | 完成咨询计划经双方负责人商定可以结束咨询工作时，咨询师应全面总结项目过程和结果，编写咨询工作总结报告，将咨询过程中产生的合同、计划、现场诊断资料、咨询记录、培训记录、整改记录、照片和其他资料以书面和电子版形式由双方负责人交付确认，签署咨询成果交付确认文件。 |
| 4.8 | 顾客 满意度 调查 | 由公司负责品质的部门主管直接向顾客进行满意度调查，了解顾客对咨询师或专家的工作态度、服务方式、服务质量、服务结果进行评价，征求顾客对改进服务的意见和建议，并制定相应的措施，对顾客不满意的事项进行处置。 |
| 4.9 | 跟踪服务 | 跟踪委托方对咨询结果的应用并协助其解决相关后续事务，每次跟踪均保持记录。 |

# 5 本制度经授权由综合管理部负责拟制、解释，经中心主任批准之日起生效实施，本制度的修订亦同。