附件：

单位基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址及邮政编码 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人姓名 |  | 职称及专业 |  |
| 联系人姓名 |  | 联系电话（手机） |  |
| 组织机构代码 |  | 注册资本金 |  |
| 专职人员姓名 | 出生年月 | 职称 | 专业 |

单位盖章：                      填写日期：   年   月   日

附件2

课题意向书

一、课题名称

广州市2012年度工商业节能培训组织工作

二、主要内容

（一）组织开展12个区、县级市经贸部门节能管理人员节能培训工作。

（二）组织开展广州市列入“十二五”广东省节能低碳行动实施方案万家企业名单的工业类、商贸类、宾馆饭店类重点用能单位及列入“十二五”广东省商贸酒店领域重点用能单位名单的企业节能管理人员节能培训工作。

（三）编写节能培训总结分析报告。

三、课题进度

（一）各区、县级市经贸部门节能管理人员培训工作在2012年9月底前完成；

（二）重点用能单位节能管理人员培训工作在2012年11月前完成；

（三）节能培训总结分析报告要求在培训结束后10日内完成。

四、其它要求

（一）经贸部门和重点用能单位节能管理人员培训分别采用座谈和面授形式，培训时间分别为1天半和2天半。

（二）编制广州市工商业节能培训教材，培训班使用统一编制的教材。

（三）重点用能单位培训工作要求与节能管理岗位人员备案登记工作相结合，培训后考试合格的颁发节能培训合格证书。

（四）培训免收参加培训人员培训费与资料费。

五、验收规则

参加培训人员基本掌握国家、省、市关于节能工作的法律法规与政策要求，企业节能管理人员具备从事节能工作的基本要求。